## 社区评论需求汇总
序号 | 版本号(发版日期) | 需求名称 | 详细描述 | iOS开发(人天) | Android开发(人天) | Harmony开发(人天) | 测试预估(人天) | 项目负责人 | 产品经理 | 优先级 | Jira链接 | 备注
1 | 7.23.0 (2024Q3) | 社区-话题 | 社区话题功能：首页话题卡片、帖子来源标签、话题榜搜索、话题详情页（结构+内容+评论列表）、话题定制分享 | 6 | 6 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-55968 | 延期至7/26开始开发，因UI确认和搜索需求变更
2 | 8.0.0 (2024Q3) | 社区个人主页改版&IM即时通信 | 社区个人主页改版(IP属地/创作数/热门帖子标签/帖子搜索/转评赞历史) + IM即时通信(用户鉴权/在线状态/拉黑/举报/@功能/草稿箱/长文发帖/回复盖楼) | 20 | 20 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-57198 | v8.0.0重点需求，含IM SDK集成
3 | 8.0.0 (2024Q3) | 消息中心改版 | 消息中心全面改版：财经资讯改版、交易提醒、热门事件、互动消息（社区/产品回复）、订阅更新、消息未读数 | 10 | 10 |  | 可以上 | 李克林/卢浩 | 胡金鑫 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-57562 | 含互动消息（社区、产品回复）
4 | 8.0.0 (2024Q3) | 点击新闻和724评论头像进个人主页 | 在新闻和724快讯的评论区域点击用户头像进入个人主页 | 0.5 | 0.5 |  |  | 李克林/卢浩 | 周颖 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-57198
5 | 8.0.0 (2024Q3) | 社区公约 | 社区公约功能展示 | 0.5 | 0.5 |  |  | 李克林/卢浩 | 周颖 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-57198
6 | 8.1.0 (2024Q4) | 社区个人主页分享海报 | 社区个人主页支持生成分享海报 | 1.5 | 1.5 |  |  | 杨怀展/卢浩 | 周颖 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58643
7 | 8.1.1 (2024Q4) | 社区消息类型push | 社区消息类型推送通知 | 2 | 2 |  | 可以上 | 杨怀展/卢浩 | 胡金鑫 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-57897 | 因8.0需求变更，待重新评审
8 | 8.1.1 (2024Q4) | 社区v8.1需求（个人主页搜索/取消点赞/回复评论数） | 个人主页搜索帖子、列表显示回复的评论数、取消点赞功能 | 2.5 | 2.5 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58459 | 需求拆分：搜索+评论数(1d)，取消点赞(1.5d)
9 | 8.2.0 (2024Q4) | 社区-草稿箱 | 社区发帖草稿箱功能 | 3 | 3 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58521 | 长文草稿箱需要H5配合
10 | 8.2.0 (2024Q4) | 搜索用户、社区的优化 | 用户搜索和社区搜索功能优化 | 1 | 1 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 胡金鑫 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58824
11 | 8.3.0 (2024Q4) | 24年社区首页改版 | 社区首页全面改版：关注Feed支持新闻评论/大V观点、热门feed、推荐&热门顶部热门股票列表、推送数据给推荐系统 | 9 | 9 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58822 | 页面结构1d+帖子1d+新闻1d+大V观点3d+热门2d+推荐1d
12 | 8.3.0 (2024Q4) | 互动消息增加跳H5 | 互动消息支持跳转至H5页面 | 1 | 1 |  | 可以上 | 杨怀展/卢浩 | 胡金鑫 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-59006
13 | 8.3.0 (2024Q4) | 消息中心：点赞跳转优化 | 消息中心点赞消息的跳转体验优化 | 0.5 | 0.5 |  |  | 杨怀展/卢浩 | 胡金鑫 |  | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-59373
14 | 8.4.0 (2024Q4) | 股吧帖子支持期货挂链 | 股吧帖子支持期货挂链功能 | 0.5 | 0.5 |  | 可以上 | 杨怀展/卢浩 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58476
15 | 8.4.0 (2024Q4) | 社区首页推荐feed曝光点击数据埋点增加recommend_info上报 | 社区首页推荐Feed流的曝光点击数据埋点增加recommend_info字段上报 | 0.5 | 0.5 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-59528
16 | 8.4.0 (2024Q4) | 股吧回复支持上传1张图片 | 股吧回复评论支持上传1张图片 | 2 | 2 |  | 可以上 | 杨怀展/卢浩 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-58454
17 | 8.5.0 (2024Q4) | 话题详情页分享帖子套用话题分享海报 | 话题详情页分享帖子时使用话题专属分享海报 | 2 | 2 |  |  | 王战胜
18 | 8.7.0 (2025.1) | 股吧评论列表页显示已公开自选图标icon | 在股吧评论列表页显示用户已公开的自选股图标 | 0.5 | 0.5 |  | 可以上 | 王战胜/臧宝亮 | 周颖 | P0 | http://jira.intra.sina.com.cn/browse/SINAFINANCE-60603
19 | 9.4.0 (20251203) | 评论区发图 | 支持用户在评论中发布图片，包含图片上传、预览、删除功能 | 3 | 3 | 0 | 2 | 张伟/李明 | 王芳 | P1 |  | 需兼容已有评论展示
20 | 9.4.0 (20251203) | 社区帖子推荐优化 | 优化社区首页Feed流推荐算法，新增'推荐'Tab页 | 5 | 5 | 0 | 3 | 李明/张伟 | 王芳 | P0 |  | 需A/B测试
21 | 9.4.0 (20251203) | 帖子点赞动效优化 | 优化帖子点赞按钮的交互动效 | 2 | 2 | 0 | 1 | 张伟 | 王芳 | P2
22 | 9.6.0 (20260114) | 创作者中心V2 | 创作者中心二期：数据看板、内容管理后台、收益提现模块 | 8 | 8 | 0 | 4 | 李明/张伟 | 刘洋 | P0 |  | 依赖社区数据中台V2接口
23 | 9.6.0 (20260114) | 帖子评论排序优化 | 评论支持按热度/时间排序切换；热评置顶；楼中楼优化 | 3 | 3 | 0 | 2 | 张伟 | 刘洋 | P1
24 | 9.6.0 (20260114) | Feed流性能优化 | 社区首页Feed流虚拟列表、图片懒加载、预加载 | 4 | 4 | 2 | 2 | 李明/张伟/王强 | 刘洋 | P1 |  | Harmony端适配
25 | 9.8.0 (20260318) | 社区搜索V3 | 帖子全文搜索、搜索联想词、分类筛选、热门搜索榜 | 5 | 5 | 0 | 3 | 李明/张伟 | 王芳 | P1 |  | 依赖搜索引擎升级
26 | 9.8.0 (20260318) | 互动消息中心 | 统一消息中心：点赞/评论/关注/@通知，消息分组、一键已读、跳转原文 | 4 | 4 | 2 | 3 | 张伟/李明/王强 | 王芳 | P0 |  | 需与IM消息区分
27 | 9.10.0 (20260506) | 帖子详情页改版 | 帖子详情页UI重构：大图模式、相关推荐、评论区沉浸式、作者信息卡片 | 5 | 5 | 0 | 3 | 张伟/李明 | 刘洋 | P0 |  | 设计稿评审中
28 | 9.10.0 (20260506) | 社区关注推荐优化 | 关注流推荐优化：可能感兴趣的人、好友动态提醒、创作者入驻引导 | 3 | 3 | 0 | 2 | 李明 | 刘洋 | P2
29 | 10.6.0 (20260708) | 社区首页Feed流改版 | 社区首页全面改版：双列/单列切换、视频自动播放、话题聚合、直播入口 | 6 | 6 | 4 | 4 | 张伟/李明/王强 | 王芳 | P0 |  | v10.6重点需求
30 | 10.6.0 (20260708) | 评论系统升级 | 评论系统全面升级：表情回复、评论置顶/折叠、举报、敏感词过滤、审核后台 | 4 | 4 | 2 | 3 | 张伟/李明/王强 | 王芳 | P0 |  | 需配合审核中台